## Slide 1
PDSM Extrema 4.0
Plano de Desenvolvimento de Saúde Mental
Etapa 2026
Secretaria Municipal de Saúde | Extrema/MG | Janeiro 2026

## Slide 2
Agenda
Estrutura da Apresentação
1
Resgate 2025
Diagnóstico, conquistas e fundamentos construídos
2
Visão 2026 - Metas Estratégicas
Transição de modelo e indicadores
3
Macro Ações 1º Semestre
Infraestrutura, equipes, capacitação
4
Expansão RAPS 2026-2028
Roadmap, investimentos, rede intersetorial
5
Protocolo de Compartilhamento
Modelo integrado APS-CSM
6
Cronograma e Próximos Passos
Entregas críticas e aprovações

## Slide 3
Visão de Longo Prazo
RAPS 1.0 → RAPS 4.0 (2025-2028)
2025
Fase 1: Fundação
• Diagnóstico situacional
• Educação Permanente
• Protocolos base
• Linha Cuidado TEA/DI
2026
Fase 2: Expansão
• CAPS I → CAPS II
• CECO II
• CAPS-i (infância)
• Centro Integrar 4.0
2027
Fase 3: Especialização
• CAPS AD II
• Consolidação matriciamento
• Integração RUE
2028
Fase 4: Maturidade
• UAA
• LSMHG (4-8 leitos)
• RAPS 4.0 completa

## Slide 4
Diagnóstico Situacional
RAPS 1.0 - Problemas Identificados (Set/2025)
CAPS I
✗ Indicadores inconsistentes
✗ Baixa tecnologia de informação
✗ Fraca integração com rede
Núcleo Psicologia
✗ Sobrecarga
✗ Casos mistos (leves a graves)
✗ Baixo matriciamento
Centro Integrar
✗ Escopo indefinido
✗ Sem protocolos padronizados
✗ Isolado da RAPS
Emergência/Hospital
✗ Baixa capacitação em SM
✗ Complicações iatrogênicas
✗ Desconectado da RAPS
eMulti APS
✗ Escopo indefinido
✗ Sem matriciamento estruturado
✗ Baixa resolutividade
Fonte: Diagnóstico situacional PDSM Extrema 4.0 (Set/2025)

## Slide 5
Conquistas Set-Dez 2025
Fundamentos Construídos
• Etapa 1 da Linha de Cuidado TEA/DI iniciada
• Educação Permanente estruturada em 8 eixos temáticos
• Descompressão da Rede: acolhimentos e mutirão
• Produtos de navegação RAS construídos
• Articulações institucionais estabelecidas
• Auditoria metodológica CI/PDSM (12 pontos corrigidos)
• Protocolo piloto de Compartilhamento do Cuidado
Transição Iniciada: Modelo Reativo → Modelo Proativo
Vigilância ativa | Diagnóstico territorial | Estratificação de risco | Busca ativa

## Slide 6
Linha de Cuidado TEA/DI
Framework Consolidado (5 Eixos Estruturantes)
I
Intervenção Precoce
Estimulação 0-3a (Precoce I), 3-6a (Precoce II)
II
Inclusão e Autonomia
Formação professores, habilidades sociais, atividades adaptadas
III
Apoio Familiar
Programas educativos, cuidado ao cuidador, destigmatização
IV
Gestão de Rede
Metodologia de matriciamento, coordenação PTS
V
Acesso e Equidade
Equipes móveis, telessaúde, transporte médico rural
Sistema de Priorização
Prioridade | Prazo | Critérios
P1 - Urgente | 30 dias | <3a rastreio+ ¦ Regressão ¦ Risco
P2 - Alta | 90 dias | 3-6a suspeita ¦ Comprometimento
P3 - Regular | 180 dias | >6a suspeita ¦ Adultos tardio

## Slide 7
Documentação Técnica Desenvolvida
7.143 linhas de protocolos normativos
Código | Protocolo | Linhas | Status
CLI-02 | Transtorno do Espectro Autista (v2.7) | 1.928 | ✓ Normativo
PCC-06 | Macrofluxo Narrativo DI/TEA | 1.461 | ✓ Normativo
GN-01 | Guia Narrativo APS DI/TEA | 1.759 | ✓ Normativo
CLI-04 | Álcool e Outras Drogas | 941 | ✓ Normativo
ANA-01 | Análise Integrada TEA/DI | 1.054 | ✓ Validado
Validação Técnica Internacional
CLI-02 v2.7 avaliado como tecnicamente SUPERIOR às referências internacionais:
• NICE CG128 (UK) • Einstein Care Pathway • CDC Milestones (EUA)

## Slide 8
Metodologia Aplicada
Planifica SUS + Ciência da Implementação
Planifica SUS (CONASS/MS)
• 4 Macro Etapas estruturadas
• 12+ Micro Etapas detalhadas
• Formato narrativo (O que | Por que | Como)
• Matriz RACI de responsabilidades
Ciência da Implementação (CFIR)
• 5 domínios de implementação
• Auditoria com 12 correções críticas
• Monitoramento de consequências
• Modelo lógico participativo
Instrumentos Validados Implementados
M-CHAT-R/F (85-95% sens.) | IRDI (31 indicadores) | CuidaSM | IFBrM | PHQ-9 | GAD-7 | Columbia-SSRS

## Slide 9
Transição de Modelo
Reativo → Proativo
ANTES: Modelo Reativo
• Espera pela demanda espontânea
• Atendimento por crise
• Fragmentação do cuidado
• Baixa integração de rede
AGORA: Modelo Proativo
• Vigilância ativa via ACS
• Diagnóstico territorial sistemático
• Estratificação de risco (PHQ-9, GAD-7)
• Busca ativa de casos
Resultados Esperados
↓ Crises evitadas | ↓ Internações | ↑ Diagnóstico precoce | ↑ Resolutividade APS | ↑ Qualidade de vida

## Slide 10
10 Metas Estratégicas 2026
Direcionadores do Plano
1
Modernização das Tecnologias Municipais de Cuidado
2
Fortalecimento da RCPD (Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência)
3
Modernização e Ampliação da RAPS
4
Aproximação com SES-MG
5
Amadurecimento das Relações Intersetoriais
6
Ampliação das Ações em Rede
7
Fortalecimento das e-Multi/APS e e-ESF/APS
8
Apoio à estruturação de Políticas de Cuidado no Território
9
Educação Permanente direcionada a Governança
10
Fortalecimento do Modelo Psicossocial de Atenção

## Slide 11
Sistema de Classificação de Risco
Matriz de Cores para Priorização
VERMELHO
Crise/Emergência
PS + CAPS + APS
LARANJA
Alto
CAPS II + APS
AMARELO
Moderado
CSM + APS
VERDE
Baixo
APS + matriciamento
AZUL
Crônico estável
APS longitudinal
Critérios VERMELHO (Emergência)
• Risco suicida agudo (plano + meios + intenção)
• Risco de agressão (auto ou hetero)
• Sintomas psicóticos agudos com agitação
• Risco de exposição moral
• → Ação: SAMU 192 imediato

## Slide 12
Indicadores e Metas 2026
Monitoramento Contínuo
Indicador | Meta | Periodicidade
Taxa de classificação de risco | 100% | Mensal
PTS elaborado em ≤90 dias | 100% | Trimestral
Tempo médio de espera | ≤3 dias | Mensal
Reavaliação PTS no prazo | ≥90% | Trimestral
Contrarreferência efetiva | 100% | Mensal
Taxa de abandono | ≤15% | Trimestral
Cobertura M-CHAT (18-24m) | ≥80% | Mensal
Diagnóstico TEA P1 em ≤30d | ≥90% | Trimestral

## Slide 13
Expansão da Infraestrutura
1º Semestre 2026
CAPS-I → CAPS-II
Habilitação e ampliação de serviços
Reforma CAPS
Adequação física e acessibilidade
Ampliação Centro Integrar
Expansão de capacidade (TEA/DI)
Inauguração CAPS-i
Infância e juventude - novo equipamento
NOVO: CECO II (Portaria 5.738/2024)
Dispositivo federal: baixo investimento, alto impacto. Custo de implantação coberto por portaria.

## Slide 14
Compras e Licitações
Investimentos Planejados - Coordenações de Saúde Mental
• Móveis para equipamentos
• Eletroeletrônicos
• Materiais de construção
• Sala Sensorial (Centro Integrar)
• Testes Psicométricos (ADOS-2, ADI-R, CARS-2)
• TVs para atendimento
• Materiais de Teleatendimento (parceria APS)
• Veículos (CAPS-i)
• Materiais de apoio (jogos educativos)
• Equipamentos administrativos
AÇÃO NECESSÁRIA: Aprovação orçamentária para processos licitatórios

## Slide 15
Equipe CAPS-i
Cronograma de Implantação - Infância e Juventude
Seleção
Jan-Fev
Processo seletivo equipe técnica
Contratação
Fev-Mar
Formalização de vínculos
Treinamento
Mar-Abr
Capacitação em neurodesenvolvimento
Inauguração
Abr-Mai
Início das atividades
Custeio Federal Mensal (Portaria 5.500/2024)
CAPS-i (Infantojuvenil): R$ 48.797/mês
Primeiro reajuste em 12 anos (+19,5%)

## Slide 16
Educação Permanente Especializada
Neurodesenvolvimento e Governança
Contratação: Dr. Rubens W.
• Especialista em Neurodesenvolvimento
• Capacitação das equipes RAPS
• Supervisão clínica em TEA/DI
• Formação de multiplicadores
Governança para Coordenações
• Capacitação em planejamento
• Estratégias de gestão local
• Indicadores e monitoramento
• Conselhos Gestores Locais
Programa Estruturado (8 Eixos Temáticos)
Depressão | Ansiedade/TOC | Psicoses | Uso de substâncias | Neurodesenvolvimento | Infância/adolescência | Crise/suicídio | Intersetorialidade
Meta: 40h/ano por profissional
~150 profissionais (RAPS + APS regional)

## Slide 17
Integrações Estratégicas
Rede de Atenção e Eventos
→ Matriciamento RAPS
Encontros sistemáticos APS ↔ CAPS ↔ CSM
→ Integração RUE/RAPS
Urgência/Emergência com fluxos SM
→ Hospital São Lucas/RAPS
Capacitação e protocolos integrados
→ Teleconsulta 0800 644 6543
Suporte federal para casos complexos
Eventos 1º Semestre
ABRIL: Mês do TEA/DI
• Conscientização e inclusão
• Ações comunitárias
MAIO: Luta Antimanicomial
• Destigmatização
• Direitos em saúde mental

## Slide 18
Governança Descentralizada
Estrutura de Gestão Participativa
Conselhos Gestores Locais
Meta: 100% dos equipamentos até 01/06/2026
Composição (Lei 8.142/1990):
• 10% Gestão
• 40% Trabalhadores
• 50% Usuários/Familiares
Deliberações sobre serviço local
Estrutura de Reuniões
Semanal: Coordenação Municipal
• Segunda-feira, 16h
• Casos, fluxos, EP
Trimestral: Departamento (100%)
• Indicadores e metas
• Planejamento estratégico

## Slide 19
Roadmap RAPS 1.0 → 4.0
Expansão Planejada 2025-2028
Fase | Ano | Dispositivos | Investimento
Fase 1 | 2025 | Fundação (diagnóstico, EP, protocolos) | —
Fase 2 | 2026 | CAPS II, CECO II, CAPS-i | R$ 30.000 + federal
Fase 3 | 2027 | CAPS AD II | R$ 50.000
Fase 4 | 2028 | UAA, LSMHG (4-8 leitos) | R$ 103.000
Visão RAPS 4.0 (2028)
• CAPS II (qualificado) + CAPS-i (infância) + CAPS AD II (álcool/drogas)
• CECO II + UAA (Unidade de Acolhimento Adulto)
• Centro de Saúde Mental + Centro Integrar 4.0 (neurodivergências)
• LSMHG (4-8 leitos em hospital geral) + Emergência capacitada
• eMulti APS matriciadora + Rede intersetorial articulada

## Slide 20
Investimentos e Sustentabilidade Financeira
Portarias 5.500/2024 e 5.738/2024
+19,5%
Primeiro reajuste em 12 anos
CAPS | Anterior | Atualizado
CAPS I → II | R$ 33.086 | R$ 50.257
CAPS-i (Infantojuvenil) | R$ 32.130 | R$ 48.797
CAPS AD | R$ 39.780 | R$ 60.388
Investimento Total Estimado (2025-2028)
CAPEX: ~R$ 213.000 | OPEX Federal Adicional: ~R$ 500.000+/ano até 2028
Detalhamento por Fase
• 2026: CAPS I→II (R$ 30.000) + CECO II (federal)
• 2027: CAPS AD II (R$ 50.000) + CAPS-i (R$ 30.000)
• 2028: UAA (R$ 70.000) + LSMHG (R$ 33.000) *CAPEX (Despesas de Capital) são investimentos de longo prazo em ativos (máquinas, imóveis, TI) para crescimento futuro, registrados no balanço e depreciados; *OPEX (Despesas Operacionais) são custos recorrentes do dia a dia (aluguel, salários, energia) para manter a empresa funcionando, deduzidos imediatamente no resultado.

## Slide 21
Rede Intersetorial Formalizada
Articulação Ampliada
Educação
PSE, formação professores, PEI inclusivo
CRAS/CREAS
Proteção social, BPC, vulnerabilidade
Conselho Tutelar
Direitos, notificações, violência
Esportes/Cultura
Inclusão comunitária, atividades adaptadas
3º Setor
Associações, grupos de apoio, economia solidária
Justiça/MP
Internação involuntária, direito à saúde
Comitê Gestor Intersetorial (permanente)
Representantes: Saúde Mental + Educação + CRAS/CREAS + Habitação + Desenvolvimento + Direitos Humanos + Esporte

## Slide 22
Modelo APS-CSM Integrado
Princípios do Compartilhamento do Cuidado
1
Cuidado Integral
Abordagem biopsicossocial completa
2
Equidade
Acesso universal com priorização por necessidade
3
Compartilhamento
Não é encaminhamento, é cuidado conjunto
4
Coordenação APS
A APS mantém a responsabilidade longitudinal
5
Matriciamento
Regulador de qualidade da rede
6
PTS Compartilhado
Ferramenta central de gestão do cuidado

## Slide 23
Fluxo Operacional em 7 Passos
Jornada do Paciente no Compartilhamento
1
Entrada e Acolhimento
Qualquer porta de entrada
2
Avaliação e-ESF
Exame mental, PHQ-9/GAD-7, classificação
3
Revisão e-Multi
Validação, teleconsulta 0800
4
Matriciamento Intra-APS
Discussão de equipe, PTS momentos 2-3
5
Solicitação NIRSM-R
Se necessário, formulário padronizado
6
Cuidado Compartilhado
CSM/CAPS, PTS continuidade
7
Alta/Reclassificação
Estabilização ≥3 meses, retorno APS

## Slide 24
Critérios de Contrarreferência
Retorno Estruturado à APS
Critério | Responsável | Verificação
Estabilização sustentada ≥3 meses | CSM/CAPS | Prontuário + avaliação clínica
Metas do PTS alcançadas | Equipe referência | Checklist PTS
Classificação verde/azul atingida | Médico responsável | Reavaliação formal
Plano de seguimento APS definido | APS + AE | Documento compartilhado
Família orientada sobre sinais de alerta | e-Multi | Registro + assinatura
Princípio Fundamental
A contrarreferência não é 'dar alta', é transferir a coordenação do cuidado de volta para a APS com plano estruturado.

## Slide 25
Cronograma Crítico
Entregas do 1º Semestre 2026
Data | Entrega | Status
09/02 | Calendário de Educação Permanente | Pendente
15/02 | Baseline PTS (levantamento) | Pendente
01/03 | Início Regula Raps | Pendente
01/03 | PTS obrigatório para todos usuários | Pendente
15/03 | Planejamento campanhas (Abril/Maio) | Pendente
Abril | Campanha TEA | Planejado
Maio | Luta Antimanicomial | Planejado
01/06 | Conselhos Gestores Locais (100%) | Pendente
01/06 | Capacitação em planejamento (100%) | Pendente

## Slide 26
Próximos Passos
Ações para Aprovação e Implementação
Validação do cronograma de entregas
→ Secretária + Coordenações
Aprovação orçamentária (compras/licitações)
→ Diretora Administrativa/Finanças
Autorização para contratações (CAPS-i, Dr. Rubens)
→ Secretária
Definição de responsáveis por entrega (RACI)
→ Coordenações
Agendamento de reuniões de monitoramento
→ Coordenação Municipal SM
Aprovação Solicitada
PDSM Extrema 4.0 — Etapa 2026